## RESUMO 1ª ETAPA (hidden)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT
MUNICÍPIO: MATUPÁ - MT
ENDEREÇO: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, QUADRO NEC, LOTE 04, BAIRRO ZH-001
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.135,87m²
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.5287% | 2230.61
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 0.8303% | 3503.02
3 | INFRA ESTRUTURA | 26.08% | 110050.2
4 | MESO E SUPRA ESTRUTURA | 31.58% | 133931.19
5 | COBERTURA | 40.91% | 172184.02
|  | 99.93% | 421899.04
TOTAL DO ORÇAMENTO: QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS, E OITO CENTAVOS
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1ª ETAPA (hidden)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT |  |  |  | DATA: JULHO DE 2018
MUNICÍPIO: MATUPÁ - MT |  |  |  | REF: SINAPI JUNHO DE 2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENDEREÇO: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, QUADRO NEC, LOTE 04, BAIRRO ZH-001 |  |  |  | E ORSE MAIO DE 2018
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.135,87m² |  |  |  | BDI: | 25.62%
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3.12 | 569.12 | 714.94 | 2230.61
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 2230.61
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
2.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COMPREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA | M3 | 64.08 | 29.27 | 36.76 | 2355.58
2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 47.93 | 19.06 | 23.94 | 1147.44
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3503.02
3.0 |  |  | INFRA ESTRUTURA
3.1 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,2:2,7 (CIMENTO / AREIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 12.01 | 315.25 | 396.02 | 4756.2
3.2 | SINAPI | 73990/001 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0 M3 DE CONCRETO | UNI | 12.01 | 483.67 | 607.59 | 7297.15
3.3 | SINAPI | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M3. (PILARES) | M3 | 27.31 | 2136.65 | 2684.11 | 73303.04
3.4 | SINAPI | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M3. (VIGAS BALDRAMES) | M3 | 9.2 | 2136.65 | 2684.11 | 24693.81
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 110050.2
4.0 |  |  | MESO E SUPRA ESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M3. (VIGAS DE RESPALDO - LAJE) | M3 | 24.93 | 2136.65 | 2684.11 | 66914.86
4.2 | SINAPI | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M3. (VIGAS DE RESPALDO - PLATIBANDA) | M3 | 7.09 | 2136.65 | 2684.11 | 19030.33
4.3 | SINAPI | * COMPOSIÇÃO 01 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 4,5M/E=12CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONCRETO FCK=20MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3x) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 330.63 | 74.15 | 93.14 | 30794.87
4.4 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,5M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONCRETO FCK=20MPA, 3 CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3x) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 39.78 | 64.27 | 80.73 | 3211.43
4.5 | SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 87.5 | 8 | 10.04 | 878.5
4.6 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 1012.2 | 7.84 | 9.84 | 9960.04
4.7 | SINAPI | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 261 | 6.36 | 7.98 | 2082.78
4.8 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 42 | 10.72 | 13.46 | 565.32
4.9 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 55.4 | 7.09 | 8.9 | 493.06
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 133931.19
5.0 |  |  | COBERTURA
5.1 | SINAPI | 72112 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 660.02 | 79.05 | 99.3 | 65539.98
5.2 | SINAPI | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UND. | 5 | 514.47 | 646.29 | 3231.45
5.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 68.07 | 27.5 | 34.54 | 2351.13
5.4 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 728.09 | 103.11 | 129.52 | 94302.21
5.5 | SINAPI | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 39.55 | 32.89 | 41.31 | 1633.81
5.6 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 87.9 | 46.42 | 58.31 | 5125.44
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 172184.02
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 421899.04
TOTAL DO ORÇAMENTO: QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS, E OITO CENTAVOS
* Composição adaptada
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## CRONOGRAMA 1ª ETAPA (hidden)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT |  |  |  |  | DATA: JULHO DE 2018
MUNICÍPIO: MATUPÁ - MT |  |  |  |  | REF: SINAPI JUNHO DE 2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENDEREÇO: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, QUADRO NEC, LOTE 04, BAIRRO ZH-001 |  |  |  |  | E ORSE MAIO DE 2018
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.135,87m² |  |  |  |  | BDI: | 25.62%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % | PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2230.61 | 0.5287% | 2230.61 | 100%
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 3503.02 | 0.8303% |  |  | 3503.02 | 100%
1.2 | INFRA ESTRUTURA | 110050.2 | 26.08% | 44020.08 | 40% | 66030.12 | 60%
1.3 | MESO E SUPRA ESTRUTURA | 133931.19 | 31.58% |  |  | 66965.595 | 50% | 66965.595 | 50%
1.4 | COBERTURA | 172184.02 | 40.81% |  |  |  |  | 172184.02 | 100%
VALOR TOTAL |  | 421899.04 | 100% | 46250.69 | 10.96% | 136498.735 | 32.35% | 239149.615 | 56.68%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 46250.69 | 10.96% | 182749.425 | 43.32% | 421899.04 | 100%
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## COMP 01 1ª ETAPA (hidden)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UND.
COMPOSIÇÃO 01 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 4,5M/E=12CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONCRETO FCK=20MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3x) E FERRAGEM NEGATIVA | [5 empty] | UND.
SINAPI 06/2018 | REFÊRENCIA: | SINAPI 06/2018 | 74202/2
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. (R$) | CUSTO TOTAL(R$)
INSUMO | SINAPI | 39 | AÇO CA-60, 5,0 MM, VERGALÃO | KG | 0.471 | 4.23 | 1.99
INSUMO | SINAPI | 3744 | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VÃO ATÉ 4,50 M (SEM COLOCAÇÃO | M2 | 1 | 37.16 | 37.16
INSUMO | SINAPI | 4491 | PEÇA DE MADEIRA NATIVE / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA) | M2 | 0.29 | 4.33 | 1.25
INSUMO | SINAPI | 5061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 | 9 | 0.27
INSUMO | SINAPI | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1X12") NÃO APARELHADA | M | 0.17 | 6.26 | 1.06
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.54 | 2.64
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.32 | 2.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO OM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.42 | 6.96
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 14.13 | 6.21
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.043 | 23.84 | 1.02
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 2- MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRIITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 0.043 | 298.35 | 12.82
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 74.15
Responsável Técnico
#REF!
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## RESUMO
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
ÁREA CONSTRUÍDA: 82,50m²
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | TOTAL (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.44% | 29079.45
2.0 | FUNDAÇÃO | 13.4% | 31322.1
3.0 | ESTRUTURA | 17.15% | 40101.07
4.0 | ALVENARIA | 10.73% | 25077.52
5.0 | REVESTIMENTO | 5.43% | 12697.08
6.0 | PINTURA | 4.77% | 11140.66
7.0 | COBERTURA | 20.37% | 47614.82
8.0 | PISOS | 6.42% | 15006.18
9.0 | ESQUADRIAS | 2.7% | 6314
10.0 | FORRO | 4.45% | 10400.07
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.13% | 4982.82
12.0 | LIMPEZA FINAL | 0.01% | 32.95
|  | 100% | 233768.72
TOTAL DO ORÇAMENTO: DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE |  |  |  | DATA: JULHO DE 2021
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT |  |  |  | REF: SINAPI MAIO DE 2021 (COM DESONERAÇÃO)
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE |  |  |  | LEIS SOCIAIS: |  | 83.92%
ÁREA CONSTRUÍDA: 82,50m² |  |  |  | BDI: |  | 25.62% |  |  |  | 25.62%
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 3 | 5186.25 | 6514.96 | 19544.88 | 3 | 0
1.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 310.46 | 389.99 | 974.97 | 2.5 | 0
1.3 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 45 | 36.45 | 45.78 | 2060.1 | 45 | 0
1.4 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA | M2 | 70 | 73.92 | 92.85 | 6499.5 | 70 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 29079.45
2.0 |  |  | FUNDAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS
2.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 12 | 99.85 | 125.43 | 1505.16 | 12 | 0
2.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 0.77 | 83.79 | 105.25 | 81.04 | 0.77 | 0
2.3 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 15.32 | 91.63 | 115.1 | 1763.33 | 15.32 | 0
SAPATAS
2.4 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MARGRO, APROCADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 5 CM. | M2 | 12 | 23.31 | 29.28 | 351.36 | 12 | 0
2.5 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 16.11 | 19.51 | 24.5 | 394.69 | 16.11 | 0
2.6 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 99.47 | 18.55 | 23.3 | 2317.65 | 99.47 | 0
2.7 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM | KG | 68.34 | 16.8 | 21.1 | 1441.97 | 68.34 | 0
2.8 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 16.11 | 14.35 | 18.02 | 290.3 | 16.11 | 0
2.9 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 99.47 | 15.38 | 19.32 | 1921.76 | 99.47 | 0
2.10 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 68.34 | 14.32 | 17.98 | 1228.75 | 68.34 | 0
2.11 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 9.24 | 95.98 | 120.57 | 1114.06 | 9.24 | 0
2.12 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 4.04 | 382.05 | 479.93 | 1938.91 | 4.04 | 0
2.13 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 4.04 | 144.2 | 181.14 | 731.8 | 4.04 | 0
VIGAS BALDRAMES
2.14 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 44.17 | 19.51 | 24.5 | 1082.16 | 44.17 | 0
2.15 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 89.44 | 18.55 | 23.3 | 2083.95 | 89.44 | 0
2.16 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 44.17 | 14.35 | 18.02 | 795.94 | 44.17 | 0
2.17 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 89.44 | 15.38 | 19.32 | 1727.98 | 89.44 | 0
2.18 | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 33.3 | 172.79 | 217.05 | 7227.76 | 33.3 | 0
2.19 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 2.33 | 382.05 | 479.93 | 1118.23 | 2.33 | 0
2.20 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 2.33 | 144.2 | 181.14 | 422.05 | 2.33 | 0
2.21 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 41.07 | 34.57 | 43.42 | 1783.25 | 41.07 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 31322.1
3.0 |  |  | ESTRUTURA
PILARES
3.1 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 44.76 | 19.51 | 24.5 | 1096.62 | 44.76 | 0
3.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM | KG | 141.47 | 16.8 | 21.1 | 2985.01 | 141.47 | 0
3.3 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 44.76 | 14.35 | 18.02 | 806.57 | 44.76 | 0
3.4 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 141.47 | 14.32 | 17.98 | 2543.63 | 141.47 | 0
3.5 | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 37.01 | 172.79 | 217.05 | 8033.02 | 37.01 | 0
3.6 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 2.36 | 396.94 | 498.63 | 1176.76 | 2.36 | 0
3.7 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 2.36 | 144.2 | 181.14 | 427.49 | 2.36 | 0
VIGAS
3.8 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 56.11 | 19.51 | 24.5 | 1374.69 | 56.11 | 0
3.9 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM | KG | 177.47 | 16.8 | 21.1 | 3744.61 | 177.47 | 0
3.10 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 56.11 | 14.35 | 18.02 | 1011.1 | 56.11 | 0
3.11 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 177.47 | 14.32 | 17.98 | 3190.91 | 177.47 | 0
3.12 | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 42.3 | 172.79 | 217.05 | 9181.21 | 42.3 | 0
3.13 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 2.96 | 396.94 | 498.63 | 1475.94 | 2.96 | 0
3.14 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 2.96 | 144.2 | 181.14 | 536.17 | 2.96 | 0
3.15 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CINCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 9.5 | 68.54 | 86.09 | 817.85 | 9.5 | 0
3.16 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 3 | 56.16 | 70.54 | 211.62 | 3 | 0
3.17 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 19.09 | 62.05 | 77.94 | 1487.87 | 19.09 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 40101.07
4.0 |  |  | ALVENARIA
4.1 | SINAPI | 89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19 (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | M2 | 153.37 | 130.17 | 163.51 | 25077.52 | 153.37 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 25077.52
5.0 |  |  | REVESTIMENTO
5.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 314.83 | 6.19 | 7.77 | 2446.22 | 314.83 | 0
5.2 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M2 | 314.83 | 25.92 | 32.56 | 10250.86 | 314.83 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12697.08
6.0 |  |  | PINTURA
6.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 74.57 | 1.87 | 2.34 | 174.49 | 74.57 | 0
6.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 314.83 | 1.57 | 1.97 | 620.21 | 314.83 | 0
6.3 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 74.57 | 14.66 | 18.41 | 1372.83 | 74.57 | 0
6.4 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 314.83 | 8.23 | 10.33 | 3252.19 | 314.83 | 0
6.5 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 74.57 | 12.78 | 16.05 | 1196.84 | 74.57 | 0
6.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 314.83 | 11.44 | 14.37 | 4524.1 | 314.83 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 11140.66
7.0 |  |  | COBERTURA
7.1 | SINAPI | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UND. | 4 | 1467.02 | 1842.87 | 7371.48 | 4 | 0
7.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS ARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 96.99 | 50.71 | 63.7 | 6178.26 | 96.99 | 0
7.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 96.99 | 249.18 | 313.01 | 30358.83 | 96.99 | 0
7.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 12.2 | 72.08 | 90.54 | 1104.58 | 12.2 | 0
7.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 11 | 42.92 | 53.91 | 593.01 | 11 | 0
7.6 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 96.99 | 16.49 | 20.71 | 2008.66 | 96.99 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 47614.82
8.0 |  |  | PISOS
8.1 | SINAPI | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | M2 | 76.63 | 40.27 | 50.58 | 3875.94 | 76.63 | 0
8.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | M2 | 76.63 | 107.79 | 135.4 | 10375.7 | 76.63 | 0
8.3 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM | M | 53.4 | 11.25 | 14.13 | 754.54 | 53.4 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 15006.18
9.0 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6 | 574.41 | 721.57 | 4329.42 | 6 | 0
9.2 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 789.92 | 992.29 | 1984.58 | 2 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6314
10.0 |  |  | FORRO
10.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 74.57 | 65.2 | 81.9 | 6107.28 | 74.57 | 0
10.2 | SINAPI | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM) | M | 68 | 27.94 | 35.09 | 2386.12 | 68 | 0
10.3 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 16.14 | 63.88 | 80.24 | 1295.07 | 16.14 | 0
10.4 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) | M | 55 | 8.86 | 11.12 | 611.6 | 55 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 10400.07
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARREAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 62.9 | 79.01 | 79.01 | 1 | 0
11.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO 04 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 12.89 | 16.19 | 32.38 | 2 | 0
11.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). | UND. | 11 | 106.16 | 133.35 | 1466.85 | 11 | 0
11.4 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFIN EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 11 | 27.5 | 34.54 | 379.94 | 11 | 0
11.5 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA ( 2 MÓDULOS) 10/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UND. | 16 | 150.49 | 189.04 | 3024.64 | 16 | 0
|  |  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA ( 2 MÓDULOS) 10/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO |  |  |  |  | 4982.82
12 |  |  | LIMPEZA FINAL
12.1 | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO | M2 | 76.63 | 0.35 | 0.43 | 32.95 | 76.63 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 32.95
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 233768.72
TOTAL DO ORÇAMENTO: DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
Responsável Técnico
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE |  | DATA: JULHO DE 2021
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT |  | REF: SINAPI MAIO DE 2021 (COM DESONERAÇÃO)
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE |  | LEIS SOCIAIS |  | 83.92%
ÁREA CONSTRUÍDA: 82,50m² |  | BDI: |  | 25.62%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | QUANT.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 03 mesês |  | 3
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | Comp. X altura 2,00 X 1,25 = 2,50 m² |  | 2.5
1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 13,00 + 9,50 + 13,00 + 9,50 = 45,00m |  | 45
1.4 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA | M2 | Comprimento x altura (10,50 + 14,00 + 10,50) x 2,00 = 70,00m² |  | 70
2.0 | FUNDAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 15 sapatas de 80x100 cm x 100cm de profundidade = 12,00m³ |  | 12
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 55,50m de vigas baldrames de 14x30cm. Escavação profundidade de 10cm = 0,77m³ |  | 0.77
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | aterro entre as baldrames de 20 cm = 76,63 m² x 0,20m = 15,32m³ |  | 15.32
SAPATAS
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MARGRO, APROCADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 5 CM. | M2 | 0,80m x 1,00m x 15 und = 12,00m² |  | 12
2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 16,11 kg |  | 16.11
2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 99,47 kg |  | 99.47
2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM | KG | 68,34 kg |  | 68.34
2.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 16,11 kg |  | 16.11
2.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 99,47 kg |  | 99.47
2.10 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 68,34 kg |  | 68.34
2.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | (0,30 x 2+ 0,14x2) x 0,70cm x 15 und. = 9,24m² |  | 9.24
2.12 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | sapatas 15 und. X 0,80x1,00x0,30m = 3,60m³ arranque pilar 15 und x 0,14x0,30x0,70m = 0,44m³ total = 3,60 + 0,44 = 4,04m³ |  | 4.04
2.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | sapatas 15 und. X 0,80x1,00x0,30m = 3,60m³ arranque pilar 15 und x 0,14x0,30x0,70m = 0,44m³ total = 3,60 + 0,44 = 4,04m³ |  | 4.04
VIGAS BALDRAMES
2.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 44,17 kg |  | 44.17
2.15 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 89,44 kg |  | 89.44
2.16 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 44,17 kg |  | 44.17
2.17 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 89,44 kg |  | 89.44
2.18 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | Forma vigas baldrames = 55,50m x 0,30m x 2 lados = 33,30m² |  | 33.3
2.19 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 0,14x0,30x55,50m = 2,33m³ |  | 2.33
2.20 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 0,14x0,30x55,50m = 2,33m³ |  | 2.33
2.21 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | (0,30 x 2 + 0,14) x 55,50m = 41,07m² |  | 41.07
3.0 | ESTRUTURA
PILARES
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 44,76 kg |  | 44.76
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM | KG | 141,47 kg |  | 141.47
3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 44,76 kg |  | 44.76
3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 141,47 kg |  | 141.47
3.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 4,00 x 2,30 x (0,3x2 + 0,14x2) = 8,09m² 4,00 x 0,90 x (0,88) = 2,88m² 7,00 x 3,20 x 0,60 = 13,44m² 4,00 x 5,25 x 0,60 = 12,60m² Total = 37,01m² |  | 37.01
3.6 | CONCRETO FCK = 30 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 11 pilares de 3,20m + 4 pilares de 5,25m 56,20m x 0,14 x 0,30 = 2,36m³ |  | 2.36
3.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 11 pilares de 3,20m + 4 pilares de 5,25m 56,20m x 0,14 x 0,30 = 2,36m³ |  | 2.36
VIGAS
3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM | KG | 56,11 kg |  | 56.11
3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÕA TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00 MM - MONTAGEM | KG | 177,47kg |  | 177.47
3.10 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 56,11 kg |  | 56.11
3.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE | KG | 177,47kg |  | 177.47
3.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 70,50 x 0,60 = 42,30 m² |  | 42.3
3.13 | CONCRETO FCK = 30 MPA, TRAÇO 1 : 2,3 : 2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 70,50m x 0,14 x 0,30 = 2,96m³ |  | 2.96
3.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 70,50m x 0,14 x 0,30 = 2,96m³ |  | 2.96
3.15 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CINCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 9,50m |  | 9.5
3.16 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 1,50 + 1,50 = 3,00 m |  | 3
3.17 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 2,85 + 6,70 = 19,09m |  | 19.09
4.0 | ALVENARIA
4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19 (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | M2 | 11x5,25 + 11x3,20 + 6,00x3x3,20+ 0,90x(11+1,50+1,50) = 163,15m² Esquadrias = 3x2,00x1,00 + 2x0,90x2,10= 9,78m² Total = 163,15 - 9,78 = 153,37m² |  | 153.37
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 2 x alvenaria + pilares da circulação 2 x 153,37 + (4x2,30x0,88) = 314,83m² |  | 314.83
5.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M2 | 2 x alvenaria + pilares da circulação 2 x 153,37 + (4x2,30x0,88) = 314,83m² |  | 314.83
6.0 | PINTURA
6.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | sala multifuncional + almoxarifado + circulação (sem a alvenaria de vedação) = 43,89 + 16,24 + (1,35x10,70) = 74,57m² |  | 74.57
6.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 2 x alvenaria + pilares da circulação 2 x 153,37 + (4x2,30x0,88) = 314,83m² |  | 314.83
6.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | sala multifuncional + almoxarifado + circulação (sem a alvenaria de vedação) = 43,89 + 16,24 + (1,35x10,70) = 74,57m² |  | 74.57
6.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 2 x alvenaria + pilares da circulação 2 x 153,37 + (4x2,30x0,88) = 314,83m² |  | 314.83
6.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | sala multifuncional + almoxarifado + circulação (sem a alvenaria de vedação) = 43,89 + 16,24 + (1,35x10,70) = 74,57m² |  | 74.57
6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2 x alvenaria + pilares da circulação 2 x 153,37 + (4x2,30x0,88) = 314,83m² |  | 314.83
7.0 | COBERTURA
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UND. | 4 unidades |  | 4
7.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS ARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 7,95 x 12,20 = 96,99 |  | 96.99
7.3 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 7,95 x 12,20 = 96,99 |  | 96.99
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 12,20m |  | 12.2
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 11,00 m |  | 11
7.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 7,95 x 12,20 = 96,99 |  | 96.99
8.0 | PISOS
8.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | M2 | sala multifuncional + almoxarifado + circulação = 43,89 + 16,24 + 16,50 = 76,63m² |  | 76.63
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | M2 | sala multifuncional + almoxarifado + circulação = 43,89 + 16,24 + 16,50 = 76,63m² |  | 76.63
8.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM | M | 16,20 + 25,00 +12,20 = 53,40 |  | 53.4
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3 unidades de 2,00 x 1,00 = 6,00m² |  | 6
9.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 unidades |  | 2
10.0 | FORRO
10.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | sala multifuncional + almoxarifado + circulação (sem a alvenaria de vedação) = 43,89 + 16,24 + (1,35x10,70) = 74,57m² |  | 74.57
10.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM) | M | 26,80 + 17,10 + 24,10 = 68,00m |  | 68
10.3 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | Beiral = 7,95 x 0,60 x 2 + 11 x 0,60 = 16,14m² |  | 16.14
10.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) | M | 7,95+12,20+7,95+060+7,35+11+7,35+0,60 = total = 55,00 m |  | 55
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARREAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 01 unidade |  | 1
11.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 02 unidades |  | 2
11.3 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). | UND. | sala multifuncional + almoxarifado + circulação = 6 + 2 + 3 = 11 unidades |  | 11
11.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFIN EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | sala multifuncional + almoxarifado + circulação = 6 + 2 + 3 = 11 unidades |  | 11
11.5 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA ( 2 MÓDULOS) 10/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UND. | sala multifuncional + almoxarifado = 12 + 4 = 16 unidades |  | 16
12 | LIMPEZA FINAL
12.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO | M2 | sala multifuncional + almoxarifado + circulação = 43,89 + 16,24 + 16,50 = 76,63m² |  | 76.63
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
ÁREA CONSTRUÍDA: 82,50m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % | PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29079.45 | 12.44% | 14539.725 | 50% | 7269.8625 | 25% | 7269.8625 | 25% | 100% | 29079.45
2.0 | FUNDAÇÃO | 31322.1 | 13.4% | 31322.1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 31322.1
3.0 | ESTRUTURA | 40101.07 | 17.15% | 20050.535 | 50% | 20050.535 | 50% | 0 |  | 100% | 40101.07
4.0 | ALVENARIA | 25077.52 | 10.73% | 12538.76 | 50% | 12538.76 | 50% | 0 |  | 100% | 25077.52
5.0 | REVESTIMENTO | 12697.08 | 5.43% | 0 |  | 7618.248 | 60% | 5078.832 | 40% | 100% | 12697.08
6.0 | PINTURA | 11140.66 | 4.77% | 0 |  | 2228.132 | 20% | 8912.528 | 80% | 100% | 11140.66
7.0 | COBERTURA | 47614.82 | 20.37% | 14284.446 | 30% | 33330.374 | 70% | 0 |  | 100% | 47614.82
8.0 | PISOS | 15006.18 | 6.42% | 0 |  | 10504.326 | 70% | 4501.854 | 30% | 100% | 15006.18
9.0 | ESQUADRIAS | 6314 | 2.7% | 0 |  | 0 |  | 6314 | 100% | 100% | 6314
10.0 | FORRO | 10400.07 | 4.45% | 0 |  | 3120.021 | 30% | 7280.049 | 70% | 100% | 10400.07
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4982.82 | 2.13% | 0 |  | 1494.846 | 30% | 3487.974 | 70% | 100% | 4982.82
12.0 | LIMPEZA FINAL | 32.95 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32.95 | 100% | 100% | 32.95
VALOR TOTAL |  | 233768.72 | 100% | 92735.566 | 39.67% | 98155.1045 | 41.99% | 42878.0495 | 18.34% |  | 233768.72
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 92735.566 | 39.67% | 190890.6705 | 41.99% | 233768.72 | 58.01%
TOTAL DO ORÇAMENTO: DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## BDI
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE |  |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
ÁREA CONSTRUÍDA: 82,50m²
DETALHAMENTO DO BDI
DESCRIÇÃO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | BDI ADOTADO %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3% | 4% | 5.5% | 3.5%
SEGURO (S) + GARANTIA (G) | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
RISCO ( R) | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.03%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.9%
LUCRO (L) | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.5%
IMPOSTOS - TRIBUTOS (I) |  |  |  | 9.9%
COFINS |  |  |  | 3%
PIS |  |  |  | 0.65%
ISSQN |  |  |  | 1.75%
CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL: |  |  |  | 25.62%
Fonte da Composição, valores de referência e fórmulas do BDI: ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - Plenário
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI:
Onde:
AC: Administração central;
S: Taxa de seguros;
R:Taxa de riscos
G: Taxa de garantias;
DF: Taxa das despesas financeiras;
L: Taxa de lucro;
I: Taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
NOTA: LEI Nº 13.161/2015, DE 31 DE AGOSTO DE 2015; CPRB - A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7º será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento).
Localidade / aliquota ISSQN |  |  | Para Mão de Obra
Alíquota de Guarantã / MT = 5,00% |  |  | 35% sobre alíquota

## COMPOSIÇÃO 01
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UND.
COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | MÊS
SINAPI 07/2020 | REFÊRENCIA: | SINAPI 07/2020 | 98308
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. (R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 80.15 | 1603
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 3583.25 | 3583.25
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 5186.25
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## COMPOSIÇÃO 02
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UND.
COMPOSIÇÃO 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | MÊS
SINAPI 06/2018 | REFÊRENCIA: | SINAPI 07/2020 | 74209/1
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. (R$) | CUSTO TOTAL(R$)
INSUMO | SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 1 | 3.26 | 3.26
INSUMO | SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA MÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* COM, (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 7.99 | 31.96
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CUVUL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 8 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16.02 | 1.76
COMPOSIÇAO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.48 | 17.48
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.02 | 28.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.01 | 296.02 | 2.96
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 310.46
Responsável Técnico
___________________________________
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## COMP 03 (hidden)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UND.
#REF! | #REF! | [5 empty] | M2
SINAPI 10/2018 | REFÊRENCIA: | TCPO14 | 22.012.000002.SER
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. (R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.88 | 1.48
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.19 | 1.81
INSUMO | SINAPI | 73876/1 | COLA ACRILICO / COLA DE CONTATO | KG | 0.1 | 14.13 | 1.41
COTAÇÃO* | MERCADO | COTAÇÃO 10 | #REF! | M2 | 1.1 | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | #REF!
Responsável Técnico
#REF!
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## COMP 04 (hidden)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UND.
#REF! | #REF! | [5 empty] | M
SINAPI 10/2018 | REFÊRENCIA: | TCPO14 | 22.012.000003.SER
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. (R$) | CUSTO TOTAL(R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.19 | 3.63
INSUMO | SINAPI | 73876/1 | COLA ACRILICO / COLA DE CONTATO | KG | 0.04 | 14.13 | 0.56
COTAÇÃO* | MERCADO | COTAÇÃO 10 | #REF! | M2 | 0.08 | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | #REF!
Responsável Técnico
#REF!
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## COMPOSIÇÃO 03
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UND.
COMPOSIÇÃO 03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARREAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND.
| REFÊRENCIA: | SINAPI 05/2021 | 74131/1
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. (R$) | CUSTO TOTAL(R$)
INSUMO | SINAPI | 39794 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 30.6 | 30.6
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14 | 14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.3 | 18.3
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 62.9
Responsável Técnico
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## COMPOSIÇÃO 04
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UND.
COMPOSIÇÃO 04 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND.
| REFÊRENCIA: | SINAPI 05/2021 | 74130/1
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. (R$) | CUSTO TOTAL(R$)
INSUMO | SINAPI | 2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240V | UND | 1 | 10.61 | 10.61
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 18.3 | 2.28
TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 12.89
Responsável Técnico
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770

## ENCARGOS SOCIAIS
PROPRIETÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 26.511.253/0001-13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAIS - APAE |  |  | BDI |  | 25.62%
MUNICÍPIO: GUARANTÃ DO NORTE - MT
ENDEREÇO: RUA CAMBUÍ, Nº 116, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE |  |  | LEIS SOCIAIS |  | 83.92%
ÁREA CONSTRUÍDA: 82,50m²
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77% | NÃO INCIDE | 17.77% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 3.67% | NÃO INCIDE | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.85% | 8.33% | 10.85% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.15% | NÃO INCIDE | 1.15% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.2% | 7.83% | 10.2% | 7.83%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 45.44% | 17.56% | 45.44% | 17.56%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.92% | 4.55% | 5.92% | 4.55%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.32% | 2.55% | 3.32% | 2.55%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.67% | 2.82% | 3.67% | 2.82%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5% | 0.38% | 0.5% | 0.38%
C | TOTAL | 13.55% | 10.41% | 13.55% | 10.41%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.63% | 2.95% | 16.72% | 6.46%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | TOTAL | 8.13% | 3.33% | 17.25% | 6.86%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 83.92% | 48.1% | 113% | 71.63%
Responsável Técnico
LORIS SILVA
ENGº. CIVIL CREA R.N. 1204274770